PAGE  
3

	

	УТВЕРЖДЕН

	постановлением 
Избирательной комиссии 
Кемеровской области – Кузбасса 

	от  19 ноября 2025 г. № 147/1014-7


Календарный план
мероприятий Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса по формированию территориальной избирательной комиссии Гурьевского муниципального округа срока полномочий 2026-2031 гг.
	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Срок (дата) проведения (исполнения)
	Ответственный

	1. 
	Утверждение перечня и количественного состава территориальных избирательных комиссий
	21 августа 2025 года
(исполнено)
	Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса

	2. 
	Опубликование в официальном сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса» постановления Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса о перечне и количественном составе территориальных избирательных комиссий
	21 августа  2025 года
(исполнено)
	Рабочая группа

	3. 
	Создание на официальном сайте Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематического раздела «Формирование территориальных избирательных комиссий срока полномочий 2026-2031 гг.»
	Не позднее 
20 ноября 2025 года
	Управление
Информационного центра
Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса

	4. 
	Утверждение текста сообщения о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Гурьевского муниципального округа
	Не позднее
20 ноября 2025 года
	Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса

	5. 
	Публикация постановления Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса о формировании территориальной избирательной комиссии Гурьевского муниципального округа срока полномочий 2026-2031 гг. в газете «Кузбасс», в официальном сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса»
	20  ноября 2025 года
	Рабочая группа

	6. 
	Проведение консультаций с субъектами права внесения предложений по кандидатурам в составы территориальных избирательных комиссий 
	Весь период
	Рабочая группа

	7. 
	Прием предложений в состав территориальной избирательной комиссии Гурьевского муниципального округа срока полномочий 2026-2031 гг.
	20 ноября -

 24 декабря 2025 года

(35 дней)
	Рабочая группа

	8. 
	Проведение проверки лиц, кандидатуры которых предлагаются для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Гурьевского муниципального округа, на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных положениями статьи 29 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме Российской Федерации» 
	8 декабря 2025 года - 
15 января 2026 года
	Рабочая группа


	9. 
	Обработка поступивших документов, формирование базы данных кандидатур в состав территориальной избирательной комиссии Гурьевского муниципального округа
	20 ноября 2025 года -

15 января 2026 года
	Рабочая группа

	10. 
	Рассмотрение кандидатур на должность председателя и в состав территориальной избирательной комиссии Гурьевского муниципального округа срока полномочий 2026-2031 гг.

	Не позднее

15 января 2026 года 
	Избирательная комиссия

Кемеровской области – Кузбасса 

	11. 
	Принятие постановлений о формировании и назначении председателя территориальной избирательной комиссии Гурьевского муниципального округа срока полномочий 2026-2031 гг.
	Не позднее
23 января 2026 года
	Избирательная комиссия

Кемеровской области – Кузбасса

	
	
	
	

	12. 
	Проведение первого организационного заседания территориальной избирательной комиссии Гурьевского муниципального округа
	29 января 2026 года
	территориальная избирательная комиссия Гурьевского муниципального округа

	13.
	Ввод в базу данных ГАС «Выборы» и размещение в сети «Интернет» сведений о составе и председателе территориальной избирательной комиссии Гурьевского муниципального округа
	Не позднее
чем через семь дней после завершения формирования территориальной избирательной комиссии Гурьевского муниципального округа
	Управление 
Информационного центра Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса





