Приложение № 1 к постановлению Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса от 18 января 2024 г. № 83/632-7 «УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса от 28 декабря 2023 г. № 82/617-7 ( в редакции постановления Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса от 18 января 2024 г. № 83/632-7)

Сводный  план основных мероприятий Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в Кемеровской области – Кузбассе на 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Член Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, осуществляющий контроль за подготовкой и проведением мероприятия | Период реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Организация обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса |  |  |  |  |
| 1.1 | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение программ обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса | Е.А. Петрова А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 1.1.2 | Разработка методических материалов | Е.А. Петрова А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 1.1.3 | Обеспечение работы учебного центра Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса по обучению кадров избирательных комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса (учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение мероприятий, применение современных образовательных информационно-коммуникационных технологий) | Е.А. Петрова А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 1.2 | Обучение кадров избирательных комиссий |  |  |  |
| 1.2.1 | Участие членов и работников аппарата Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса в обучающих мероприятиях, проводимых Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Российским центром обучения избирательным технологиям при ЦИК России (федеральный уровень обучения) | Е.А. Петрова А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 1.2.2 | Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих Кемеровской области – Кузбасса, замещающих должности государственной гражданской службы в Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса (региональный уровень обучения) | Е.А. Петрова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 1.2.3 | Организация и проведение обучающих мероприятий с членами территориальных избирательных комиссий, в том числе на базе учебного центра Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса по обучению кадров избирательных комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса (региональный уровень обучения) | Е.А. Петрова М.Н. Герасимова А.А. Суслова | В течение года (по отдельному плану) | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, аппарат Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, территориальные избирательные комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 1.2.4 | Организация и проведение выездных семинаров с членами избирательных комиссий, организующих подготовку и проведение выборов (региональный уровень обучения) | Е.А. Петрова М.Н. Герасимова А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, территориальные избирательные комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 1.2.5 | Организация и проведение семинаров с членами избирательных комиссий в режиме дистанционного обучения с применением технологии видеоконференцсвязи | Е.А. Петрова М.Н. Герасимова А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, аппарат Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, территориальные избирательные комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 1.2.6 | Организация и проведение совещаний по итогам избирательных кампаний | Е.А. Петрова М.Н. Герасимова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 1.2.7 | Изучение опыта работы избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по вопросам подготовки и проведения выборов, организации работы избирательных комиссий | Е.А. Петрова М.Н. Герасимова А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, аппарат Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 1.2.8 | Проведение тестирования членов территориальных и участковых избирательных комиссий | А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 1.3 | Обучение других участников избирательного процесса |  |  |  |
| 1.3.1 | Организация и проведение семинаров-совещаний с представителями политических партий и иных общественных объединений по вопросам участия в выборах | Е.А. Петрова | В период подготовки и проведения выборов | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 1.3.2 | Организация и проведение семинаров-совещаний с представителями средств массовой информации по вопросам информационного обеспечения выборов | Е.А. Петрова | В период подготовки и проведения выборов | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 1.3.3 | Организация и проведение консультаций с кандидатами и представителями политических партий по вопросам участия в выборах | Е.А. Петрова | В период подготовки и проведения выборов | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 1.3.4 | Организация и проведение семинаров с наблюдателями по вопросам участия в выборах | Е.А. Петрова | В период подготовки и проведения выборов | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 1.3.5 | Организация и проведение информационно-обучающих мероприятий с сотрудниками МФЦ, правоохранительных органов, МЧС и иных ведомств | Е.А. Петрова А.А. Суслова | В период подготовки и проведения выборов | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 1.4 | Разработка методических материалов по вопросам организации работы избирательных комиссий |  |  |  |
| 1.4.1 | Разработка методических рекомендаций и иных методических материалов по вопросам подготовки и проведения выборов, организации работы избирательных комиссий | А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 1.4.2 | Разработка методических материалов, направленных на повышение правовой культуры других участников избирательного процесса | А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 1.4.3 | Подготовка аналитических материалов по результатам рассмотрения обращений (жалоб, заявлений) и судебных дел в ходе подготовки и проведения выборов, референдумов на территории Кемеровской области – Кузбасса | Е.А. Петрова | В течение года | Юридический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 1.4.4 | Актуализация имеющихся учебно-методических материалов для организаторов выборов и иных участников избирательного процесса | А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 1.4.5 | Сбор, обобщение и систематизация учебно-методических материалов и изданий по вопросам избирательного права и избирательного процесса, организации обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей | А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| Раздел II. Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) |  |  |  |  |
| 2.1 | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация и проведение мероприятий в рамках сотрудничества с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации | Е.А. Петрова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 2.1.2 | Информационно-разъяснительная деятельность в период подготовки и проведения выборов различного уровня | Е.А. Петрова М.Н. Герасимова А.А. Суслова | В период подготовки и проведения выборов | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, консультант Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса О.А. Васильева |
| 2.1.3 | Взаимодействие с библиотеками в сфере информационной, культурной, просветительской, научной и образовательной деятельности по вопросам, связанным с организацией и проведением выборов (референдумов) | А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, консультант Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса О.А. Васильева, территориальные избирательные комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 2.1.4 | Проведение мероприятий, направленных на организацию работы по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья | А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, территориальные избирательные комиссии Кемеровской области – Кузбасса, Кемеровская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов», Кемеровская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Кемеровская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» |
| 2.1.5 | Проведение мониторингов, опросов в целях использования их результатов для совершенствования работы по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), повышения доверия к институту выборов (референдума), определение новых форм работы по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), в официальных социальных сетях Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса | А.А. Суслова | В течение года | Консультант Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса О.А. Васильева |
| 2.2 | Организация и проведение мероприятий |  |  |  |
| 2.2.1 | Информационно-разъяснительная деятельность о мероприятиях, проводимых Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Организация участия в конкурсах, проводимых Центральной избирательной комиссией Российской Федерации | А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 2.2.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей, других участников избирательного процесса (интеллектуальные игры, конкурсы, викторины, диспуты, круглые столы и др.) | А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, территориальные избирательные комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 2.2.3 | Организация и проведение Дня молодого избирателя в Кузбассе | А.А. Суслова | Первое полугодие | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, территориальные избирательные комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 2.2.4 | Организация и проведение областного конкурса рисунков (плакатов) среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, учреждений профессионального образования на тему: «Все на выборы» | А.А. Суслова | Первое полугодие | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, территориальные избирательные комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 2.2.5 | Организация и проведение областного конкурса сочинений (рефератов) среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций, учреждений профессионального образования на тему: «Мой взгляд на выборы» | А.А. Суслова | Первое полугодие | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, территориальные избирательные комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 2.2.6 | Организация и проведение регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса | А.А. Суслова | В сроки, определенные постановлением ЦИК России | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, территориальные избирательные комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 2.2.7 | Организация и проведение ознакомительных экскурсий в учебном центре Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, в том числе для учащихся образовательных организаций (по отдельным заявкам) | А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, территориальные избирательные комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 2.2.8 | Организация и проведение информационно-выставочных мероприятий | А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, территориальные избирательные комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 2.3 | Оказание содействия различным формам молодежного парламентаризма |  |  |  |
| 2.3.1 | Оказание содействия образовательным учреждениям при организации и проведении выборов в органы ученических сообществ | А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 2.3.2 | Организация взаимодействия с Молодежной избирательной комиссией при Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, с клубом молодого избирателя в Кемеровской области – Кузбассе, Молодежным парламентом Кузбасса при Законодательном Собрании Кемеровской области – Кузбасса | А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| Раздел III. Информационно-разъяснительная деятельность |  |  |  |  |
| 3.1 | Взаимодействие со средствами массовой информации и другими субъектами информирования |  |  |  |
| 3.1.1 | Взаимодействие с региональными и муниципальными средствами массовой информации | Е.А. Петрова Т.В. Щавина | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, консультант Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса О.А. Васильева |
| 3.1.2 | Организация пресс-конференций, брифингов, интервью по вопросам законодательства о выборах и референдумах, реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации | Е.А. Петрова Т.В. Щавина | В течение года | Консультант Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса О.А. Васильева |
| 3.1.3 | Совершенствование дизайна и структуры сайта и официальных социальных сетей Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса. Регулярное информационное наполнение и обновление сайта, в том числе наполнение разделов (подразделов), посвященных вопросам повышения правовой культуры избирателей (участников референдумов), обучения организаторов выборов (референдумов) и других участников избирательного (референдумного) процесса | Е.А. Петрова М.Н. Герасимова А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, Управление Информационного центра Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, консультант Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса О.А. Васильева |
| 3.1.4 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса | Е.А. Петрова | В период подготовки и проведения выборов | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 3.1.5 | Мониторинг и анализ информационных событий по вопросам избирательного процесса в региональных социальных медиа и сетевых изданиях | Е.А. Петрова А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, консультант Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса О.А. Васильева |
| 3.1.6 | Создание информационных материалов, направленных на повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и их распространение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, Управление Информационного центра Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, консультант Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса О.А. Васильева |
| 3.1.7 | Оказание содействия в развитии и модернизации интернет-страниц и интернет-сайтов территориальных избирательных комиссий | А.А. Суслова | В течение года | Управление Информационного центра Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, консультант Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса О.А. Васильева |
| 3.1.8 | Пополнение базы данных фото-, аудио- и видеоматериалов по итогам обучающих и иных мероприятий, проводимых территориальными избирательными комиссиями Кемеровской области – Кузбасса, Избирательной комиссией Кемеровской области – Кузбасса | А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, консультант Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса О.А. Васильева |
| 3.2 | Издательская деятельность |  |  |  |
| 3.2.1 | Издание сборников и методических материалов по вопросам подготовки и проведения выборов в соответствии с типовыми программами для членов территориальных и участковых избирательных комиссий | Е.А. Петрова А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |
| 3.2.2 | Тиражирование учебно-методических материалов | А.А. Суслова | В течение года | Организационно-методический отдел Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса |

»

Приложение № 2 к постановлению Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса от 18 января 2024 г. № 83/632-7

Распределение объема средств федерального  бюджета на реализацию Сводного плана основных мероприятий Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей

в Кемеровской области – Кузбассе на 2024 год

| № п/п | Основные направления | Расходы, тыс.руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обучение организаторов выборов и иных участников избирательного процесса | 50,0 |
| 2 | Повышение правовой культуры избирателей | 375,70 |
| Итого |  | 425,70 |